## To-Do List 2
No | Tasks | Sub Tasks | PIC | Start | End | Status | Notes
1 | Phase 1: Khởi tạo Kiến trúc & Môi trường (Infrastructure Setup)
1.1 | Thiết lập môi trường phân tán (Pseudo-distributed) | Sử dụng Docker trên Linux (Ubuntu) để đóng gói và dựng container cho Hadoop (HDFS), Spark, và Hive. | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done | Đóng gói container Hadoop, Spark, Hive
1.2 | Khởi tạo Version Control | Tạo repository trên Git, thiết lập cấu trúc thư mục chuẩn cho dự án Fraud Detection | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done
1.3 | Thiết lập môi trường Python | Khởi tạo file requirements.txt (pyspark, pandas, scikit-learn, imbalanced-learn, matplotlib) | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done
2 | Phase 2: Data Engineering (Luồng ETL với Spark & Hive)
2.1 | Data Ingestion | Viết script đẩy bộ dữ liệu creditcard.csv từ local vào HDFS | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done
2.2 | Data Cleaning & Transformation | Đọc dữ liệu từ HDFS, kiểm tra và xử lý missing values | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done
|  | Xử lý cột Time: Quy đổi số giây thành các biến Hour (0-23h) và Day | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done
|  | Standardization/Scaling: Chuẩn hóa cột Amount bằng StandardScaler | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done
2.3 | Data Storage | Thiết lập schema Hive và lưu dữ liệu đã làm sạch vào các bảng Hive (Partitioned theo Class/Hour) | Thanh | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Done
3 | Phase 3: Behavioral Analysis
3.1 | Phân tích qua Spark DataFrame |  | Như |  |  |  | Thực hiện trong notebook 01_Behavioral_Analysis.ipynb
3.1.1 | Phân tích hành vi chi tiêu cá nhân | Nhóm dữ liệu theo CUSTOMER_ID để phân tích hành vi chi tiêu cá nhân (dựa trên customer_avg_amount, customer_tx_count) | Như
3.1.2 | Truy xuất khách hàng có giao dịch đột biến | Truy xuất các khách hàng có giao dịch đột biến vào ban đêm (is_night = 1) tại nhiều trạm POS khác nhau. | Như
3.1.3 | Trực quan hóa | Sử dụng Matplotlib hoặc Seaborn để vẽ biểu đồ minh họa cho các thông tin đã phân tích được | Như
3.2 | Phân tích qua GraphFrames |  | Thanh |  |  |  | Thực hiện trong notebook 04_Spark_GraphFrame_Demo.ipynb
3.2.1 | Tìm các trạm POS "rủi ro cao" | Sử dụng PageRank để tìm các trạm POS "rủi ro cao" (nơi tập trung nhiều giao dịch gian lận) | Thanh
3.2.2 | Tìm khách hàng có số lượng kết nối bất thường | Dùng Degree Centrality để tìm khách hàng có số lượng kết nối bất thường (Fraud Rings) | Thanh
3.2.3 | Trực quan hóa | Sử dụng Matplotlib hoặc Seaborn để vẽ biểu đồ minh họa cho các thông tin đã tìm được | Thanh
4 | Phase 4: Machine Learning (Spark MLlib) | [5 empty] | Thực hiện trong notebook 03_Machine_Learning.ipynb
4.1 | Truy xuất dữ liệu | Đọc dữ liệu từ bảng Hive credit_transaction_db.cleaned_transactions | Tuấn
4.2 | Feature Engineering | Sử dụng VectorAssembler trong Spark MLlib để gom các đặc trưng hữu ích vào một cột features. Các cột được chọn nên bao gồm: TX_AMOUNT, tx_time_seconds, tx_hour, is_weekend, is_night, customer_tx_count, customer_avg_amount, và terminal_tx_count. (Loại bỏ các cột định danh như TRANSACTION_ID, CUSTOMER_ID, TERMINAL_ID) | Tuấn
4.3 | Xử lý mất cân bằng | Áp dụng kỹ thuật Class Weighting (gán trọng số) cho nhãn TX_FRAUD vì giao dịch gian lận thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ | Tuấn
4.4 | Huấn luyện | Khởi tạo và huấn luyện mô hình Logistic Regression thông qua thư viện pyspark.ml.classification. | Tuấn
4.5 | Đánh giá & Ghi nhận kết quả | Sử dụng BinaryClassificationEvaluator để đánh giá kết quả trên các chỉ số như Area Under PR-Curve (ưu tiên cho dữ liệu lệch) và ROC-AUC | Tuấn |  |  |  | Lưu ý: Không sử dụng Accuracy do dữ liệu lệch nghiêm trọng
5 | Phase 5: Advanced Analytics
5.1 | Trực quan hóa tỷ lệ gian lận theo giờ/ngày |  | Nhật |  |  |  | Thực hiện trong notebook 02_Advanced_Analysis.ipynb
5.1.1 | Xử lý và Nhóm dữ liệu (Aggregation) | Dùng Spark DataFrame để nhóm dữ liệu theo các cột thời gian có sẵn trong schema là tx_hour, tx_date, tx_day_of_week | Nhật
5.1.2 | Tính Tỷ lệ (Fraud Rate) | Tính tỷ lệ = Tổng số lượng giao dịch gian lận (SUM(TX_FRAUD)) chia cho Tổng số lượng giao dịch trong khung giờ/ngày đó | Nhật
5.1.3 | Trực quan hóa | Sử dụng Matplotlib hoặc Seaborn để vẽ biểu đồ Line Chart (Xu hướng tỷ lệ gian lận theo 24 giờ) hoặc Bar Chart (Tỷ lệ gian lận theo các ngày trong tuần - Mon đến Sun) | Nhật
6 | Phase 6: Slide & Report
6.1 | Tạo slide thuyết trình | Thiết kế slide trình bày bài toán Fraud Detection, kiến trúc ETL, phân tích hành vi và hiệu năng ML | Như
6.2 | Viết report | Viết báo cáo hoàn chỉnh cho đồ án môn Big Data | Thanh | 2026-07-30 | 2026-07-30 | In Progress